PIELIKUMS

Limbažu novada domes

22.11.2018. sēdes lēmumam

(protokols Nr.22, 33.§)

Limbažu novada pašvaldības bibliotēku

REORGANIZĀCIJAS PLĀNS

Mērķis: - optimizēt pašvaldības iestāžu darbu, nodrošinot bibliotekāro pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem pašvaldības administratīvajā teritorijā, nodrošināt efektīvu resursu izmantošanu, uzlabot un pilnveidot iedzīvotajiem sniegto pakalpojumu kvalitāti.

Uzdevumi:

- reorganizēt Limbažu Galveno bibliotēku un pagasti bibliotēkas, izveidojot vienu iestādi – Limbažu Galveno bibliotēku ar 14 struktūrvienībām, saglabājot to esošo nosaukumus;

- nodrošināt reorganizējamo bibliotēku attiecināmo tiesību un saistību pāreju Limbažu Galvenajai bibliotēkai;

- Limbažu Galvenās bibliotēkas nolikumā un struktūrvienību reglamentos noteikt bibliotēku sadarbības attiecības;

- informēt reorganizācijā iesaistītās puses par plānoto reorganizāciju, bibliotēku reorganizācijas procesa rezultātā gūtajiem ieguvumiem un sniegt atbalstu reorganizācijas procesā iesaistītajām pusēm.

Reorganizācijas plāns – veicamās darbības

| Nr. p.k. | Veicamās darbības | Termiņš | Atbildīgais | Piezīmes par izpildi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izstrādāt bibliotēku reorganizācijas plānu un saskaņot to Limbažu novada Domē | 2018.gada 15.novembris | Reorganizācijas komisija, Juridiskā nodaļa |  |
|  | Veikt izmaiņas Limbažu novada pašvaldības administrācijas darbinieku, pašvaldības iestāžu un aģentūru amatu un to likmju sarakstā, iesniegt apstiprināšanai Limbažu novada Domē | 2018.gada 15.novembris | Dzintra Dzene - Limbažu Galvenās bibliotēkas direktore, Administratīvā nodaļa |  |
|  | Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos brīdināt LGB darbiniekus par reorganizāciju un izmaiņām darba tiesiskajās attiecībās | 2018.gada 1.decembris | Dzintra Dzene - Limbažu Galvenās bibliotēkas direktore |  |
|  | Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos brīdināt pagastu bibliotēkas vadītājus par reorganizāciju un izmaiņām darba tiesiskajās attiecībās | 2018.gada 1.decembris | Administratīvā nodaļa |  |
|  | Veikt grozījums Limbažu novada pašvaldības nolikumā un Administrācijas nolikumā | 2018.gada 13.decembris | Juridiskā nodaļa |  |
|  | Rīkojums par inventarizācijas komisijas apstiprināšanu pagastu bibliotēku materiālo vērtību un uzskaites lietu sakārtošanai un nodošanai Limbažu Galvenajai bibliotēkai | 2018.gada 15.decembris | Administratīvā nodaļa, Finanšu nodaļa, Dzintra Dzene - Limbažu Galvenās bibliotēkas direktore, Valentīna Kukule – Lādezera bibliotēkas vadītāja, Aleta Kalniņa – Vidrižu bibliotēkas vadītāja, Līga Jelniece – Bīriņu bibliotēkas vadītāja, Danuta Eglīte – Skultes bibliotēkas vadītāja, Broņislava Keiša – Straumes bibliotēkas vadītāja, Liene Ungure – Lādes un Stienes bibliotēku vadītāja, Laima Bernšteina – Katvaru bibliotēkas vadītāja, Rota Donska – Pociema bibliotēkas vadītāja, Ligita Skudriņa – Ārciema bibliotēkas vadītāja, Aija Baune – Pāles bibliotēkas vadītāja, Rudīte Reide – Vitrupes bibliotēkas vadītāja, Mārīte Purmale – Viļķenes bibliotēkas vadītāja, Ilze Bojane – Umurgas bibliotēkas vadītāja |  |
|  | Vienošanās ar pagastu pārvaldēm par saimniecisko un komunālo jautājumu risināšanu pagastu bibliotēkās | līdz 2019.gada budžeta pieņemšanai | Izpilddirektors, Pagastu pārvaldes |  |
|  | Darba samaksas jautājumu sakārtošana par papildus darbu veikšanu | līdz 2019.gada budžeta pieņemšanai | Izpilddirektors |  |
|  | Limbažu Galvenās bibliotēkas jaunā nolikuma, pagastu bibliotēku reglamentu un kopīgu maksas pakalpojumu izstrāde, lēmuma projekta par to apstiprināšanu iesniegšana apstiprināšanai Limbažu novada Domē | 2018.gada 13.decembris | Dzintra Dzene - Limbažu Galvenās bibliotēkas direktore, Juridiskā nodaļa, Izglītības un kultūras nodaļa |  |
|  | Izstrādāt darbinieku amatu aprakstus | 2018.gada 1.decembris | Dzintra Dzene - Limbažu Galvenās bibliotēkas direktore, Administratīvā nodaļa |  |
|  | Pārskatīt un precizēt bibliotēku darbinieku atbilstību amatpersonu un darbinieku amatu saimēm un līmeņiem. | līdz 2019.gada budžeta pieņemšanai | Dzintra Dzene - Limbažu Galvenās bibliotēkas direktore |  |
|  | Darba līgumu ar pagastu bibliotēku vadītājiem sagatavošana un parakstīšana | 2018.gada 31.decembris | Dzintra Dzene - Limbažu Galvenās bibliotēkas direktore, Administratīvā nodaļa |  |
|  | Izņemt pagastu bibliotēkas no reģistriem | 2018.gada 31. decembris | Administratīvā nodaļa, Finanšu nodaļa |  |
|  | Apstiprināt Limbažu Galvenās bibliotēkas lietu nomenklatūru, saskaņot to ar Valmieras zonālo valsts arhīvu | 2018.gada 15.decembris | Dzintra Dzene - Limbažu Galvenās bibliotēkas direktore, Administratīvā nodaļa |  |
|  | Pievienot pagastu bibliotēku budžetus Limbažu Galvenās bibliotēkas budžetam, izveidot atzīmi katrai struktūrvienībai, kas ļauj veikt ikmēneša budžeta izlietojuma uzskaiti un pārskatu sagatavošanu | 2018.gada 31.decembris | Finanšu nodaļa, Izpilddirektors |  |
|  | Reorganizācijas komisijas sanāksmes | Pēc nepieciešamības | Reorganizācijas komisijas priekšsēdētāja |  |