PIELIKUMS

Limbažu novada domes

22.11.2018. sēdes lēmumam

(protokols Nr.22, 2.§)

Sociālās aprūpes centra – pansionāta „Pērle” un Veco ļaužu mītnes „Cerība”

REORGANIZĀCIJAS PLĀNS

Mērķis: - optimizēt pašvaldības iestāžu darbu, nodrošināt sociālās aprūpes pakalpojumu pieejamību  iedzīvotājiem,  nodrošinātu  efektīvu  resursu  izmantošanu,  uzlabotu  un  pilnveidotu iedzīvotājiem sniegto pakalpojumu kvalitāti, kā arī vienotus pakalpojuma izcenojumu, uzlabot un pilnveidot iedzīvotajiem sniegto pakalpojumu kvalitāti.

Uzdevumi:

- reorganizēt Sociālās aprūpes centru – pansionātu „Pērle” un Veco ļaužu mītne „Cerība”, pievienojot Veco ļaužu mītni „Cerība” Sociālās aprūpes centram – pansionātam „Pērle”, izveidojot vienu Limbažu novada pašvaldības sociālās aprūpes iestādi „Sociālās aprūpes centrs – pansionāts „Pērle”;

- nodrošināt Veco ļaužu mītnes „Cerība” attiecināmo tiesību un saistību pāreju Sociālās aprūpes centram – pansionātam „Pērle”;

- nodrošināt Veco ļaužu mītnes „Cerība” īpašumā (valdījumā) esošo līdzekļu un materiālo vērtību pāreju Sociālās aprūpes centram – pansionātam „Pērle”;

- informēt reorganizācijā iesaistītās puses par plānoto reorganizāciju, reorganizācijas procesa rezultātā gūtajiem ieguvumiem un sniegt atbalstu reorganizācijas procesā iesaistītajām pusēm.

Reorganizācijas plāns – veicamās darbības

| Nr. p.k. | Veicamās darbības | Termiņš | Atbildīgais | Piezīmes par izpildi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izstrādāt Sociālās aprūpes centra – pansionāta „Pērle” un Veco ļaužu mītnes „Cerība” reorganizācijas plānu un apstiprināt to Limbažu novada Domē | 2018.gada 13.decembris | Reorganizācijas komisija, Juridiskā nodaļa |  |
|  | Veikt izmaiņas Limbažu novada pašvaldības administrācijas darbinieku, pašvaldības iestāžu un aģentūru amatu un to likmju sarakstā, iesniegt apstiprināšanai Limbažu novada Domē | 2018.gada 13.decembris | Ilze Elste - Sociālās aprūpes centrs – pansionāts „Pērle” vadītāja, Mārīte Kreitūze - Veco ļaužu mītnes „Cerība” vadītāja, Administratīvā nodaļa |  |
|  | Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos informēt Sociālās aprūpes centra – pansionāta „Pērle” darbiniekus par reorganizāciju | 2019.gada 1.janvāris | Ilze Elste - Sociālās aprūpes centrs – pansionāts „Pērle” vadītāja |  |
|  | Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos brīdināt Veco ļaužu mītnes „Cerība” darbiniekus par reorganizāciju un izmaiņām darba tiesiskajās attiecībās | 2019.gada 4.janvāris | Mārīte Kreitūze - Veco ļaužu mītnes „Cerība” vadītāja, Administratīvā nodaļa |  |
|  | Informēt Veco ļaužu mītnes „Cerība” klientus par reorganizāciju | 2019.gada 1.janvāris | Mārīte Kreitūze - Veco ļaužu mītnes „Cerība” vadītāja |  |
|  | Informēt Veco ļaužu mītnes „Cerība” klientus, kuru aprūpe tiek nodrošināta SIA “Limbažu slimnīca” telpās, par iespēju pārslēgt līgumu par pakalpojuma turpmāku nodrošināšanu slimnīcā | 2019.gada 1.janvāris | Mārīte Kreitūze - Veco ļaužu mītnes „Cerība” vadītāja |  |
|  | Veikt grozījumus Limbažu novada pašvaldības nolikumā un Administrācijas nolikumā | 2019.gada 13.janvāris | Juridiskā nodaļa |  |
|  | Rīkojums par inventarizācijas komisijas apstiprināšanu Veco ļaužu mītnes „Cerība” materiālo vērtību un uzskaites lietu sakārtošanai un nodošanai Sociālās aprūpes centram – pansionātam „Pērle” | 2018.gada 15.decembris | Administratīvā nodaļa, Finanšu nodaļa, Mārīte Kreitūze - Veco ļaužu mītnes „Cerība” vadītāja, Ilze Elste - Sociālās aprūpes centrs – pansionāts „Pērle” vadītāja |  |
|  | Vienošanās ar Umurgas pagasta un Katvaru pagasta pārvaldi par saimniecisko un komunālo jautājumu risināšanu Sociālās aprūpes centrā – pansionātā „Pērle” | Līdz 2019.gada budžeta pieņemšanai | Izpilddirektors, Pēteris Magone - Katvaru pagasta un Umurgas pagasta pārvalžu vadītājs |  |
|  | Sociālās aprūpes centra – pansionāta „Pērle” jaunā nolikuma izstrāde, lēmuma projekta par tā apstiprināšanu iesniegšana apstiprināšanai Limbažu novada Domē | 2019.gada 13.janvāris | Ilze Elste - Sociālās aprūpes centrs – pansionāts „Pērle” vadītāja, Juridiskā nodaļa, Sociālais dienests |  |
|  | Izstrādāt darbinieku amatu aprakstus | 2019.gada 1.janvāris | Ilze Elste - Sociālās aprūpes centrs – pansionāts „Pērle” vadītāja, Administratīvā nodaļa |  |
|  | Darba līgumu ar Veco ļaužu mītnes „Cerība” darbiniekiem sagatavošana un parakstīšana | 2019.gada 4.februāris | Ilze Elste - Sociālās aprūpes centrs – pansionāts „Pērle” vadītāja, Administratīvā nodaļa |  |
|  | Izņemt Veco ļaužu mītni „Cerība” no Uzņēmumu reģistra, Valsts ieņēmumu dienesta reģistra, Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistra | 2019.gada 31.janvāris | Administratīvā nodaļa, Finanšu nodaļa |  |
|  | Veikt Sociālās aprūpes centra – pansionāta „Pērle” pārreģistrēšanu Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā | 2019.gada 31.janvāris | Ilze Elste - Sociālās aprūpes centrs – pansionāts „Pērle” vadītāja, Administratīvā nodaļa |  |
|  | Apstiprināt Sociālās aprūpes centra – pansionāta „Pērle” lietu nomenklatūru, saskaņot to ar Valmieras zonālo valsts arhīvu | 2019.gada 15.janvāris | Ilze Elste - Sociālās aprūpes centrs – pansionāts „Pērle” vadītāja, Administratīvā nodaļa |  |
|  | Pievienot Veco ļaužu mītnes „Cerība” budžetu Sociālās aprūpes centra – pansionāta „Pērle” budžetam | 2019.gada 1.aprīlis | Finanšu nodaļa, Izpilddirektors |  |
|  | Pārjaunot Veco ļaužu mītnes „Cerība” noslēgtos līgumus | 2019.gada 15.februāris | Ilze Elste - Sociālās aprūpes centrs – pansionāts „Pērle” vadītāja |  |
|  | Reorganizācijas komisijas sanāksmes | Pēc nepieciešamības | Reorganizācijas komisijas priekšsēdētāja |  |