PIELIKUMS

Limbažu novada domes

28.05.2020. sēdes lēmumam

(protokols Nr.13, 38.§)

LIMBAŽU NOVADA ĢIMNĀZIJAS UN LIMBAŽU SĀKUMSKOLAS

REORGANIZĀCIJAS PLĀNS

Mērķis: - paaugstināt izglītības kvalitāti, racionāli un efektīvi izmantojot izglītības iestāžu resursus, veicināt pedagogu pedagoģiskās meistarības izaugsmi, savstarpēji apgūstot skolu labo pieredzi un tradīcijas.

Uzdevumi:

- Nodrošināt izglītības kvalitāti, pieejamību un daudzveidību.

- Reorganizēt Limbažu novada pašvaldības izglītības iestādes - ar 2020.gada 1.septembri Limbažu novada ģimnāzijai (no 01.09.2020. Limbažu Valsts ģimnāzijai), iestādes reģ. Nr. 40900001198, juridiskā adrese: Rīgas iela 28, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001) pievienojot Limbažu sākumskolu (iestādes reģ. Nr. 40900001357, juridiskā adrese: Rīgas iela 28, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001, kā rezultātā Limbažu sākumskola beidz pastāvēt.

- Nodrošināt reorganizējamo izglītības iestāžu attiecināmo tiesību un saistību pāreju.

- Nodrošināt reorganizējamo izglītības iestāžu īpašumā un lietošanā esošo līdzekļu un materiālo vērtību pāreju.

- Nodrošināt licencēto, akreditēto un realizēto izglītības programmu īstenošanas turpināšanu un izglītības programmās uzņemto izglītojamo pārņemšanu.

- Informēt reorganizācijā iesaistīto izglītības iestāžu darbiniekus, izglītojamos un izglītojamo vecākus par plānoto reorganizāciju, izglītības iestāžu reorganizācijas procesa rezultātā gūtajiem ieguvumiem un sniegt atbalstu reorganizācijas procesā iesaistītajām pusēm.

Reorganizācijas plāns – veicamās darbības

| Nr. p.k. | Veicamās darbības | Termiņš, līdz kuram veicamas darbības | Atbildīgais | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izglītības iestāžu darbinieku, izglītojamo un izglītojamo vecāku informēšana par Domes lēmumu un reorganizācijas procesa uzsākšanu. | 01.06.2020. | Limbažu novada ģimnāzijas direktore G.Lāce, Limbažu sākumskolas direktore V.Jevdokimova, |  |
|  | Informēt arodbiedrību un konsultējas ar to par izglītības iestāžu likvidēšanu un darbinieku pārcelšanu, atbrīvošanu. | 01.06.2020. | Juridiskā nodaļa, Administratīvā nodaļa, Limbažu novada ģimnāzijas direktore G.Lāce, Limbažu sākumskolas direktore V.Jevdokimova |  |
|  | Vienošanās ar Limbažu sākumskolas direktori par darba tiesisko attiecību turpināšanu Limbažu novada ģimnāzijā. | 24.08.2020. | Izpilddirektors, Administratīvā nodaļa, Limbažu novada ģimnāzijas direktore G.Lāce |  |
|  | Reorganizācijas procesā iesaistīto izglītības iestāžu pedagogu un tehnisko darbinieku informēšana par iespējamajām izmaiņām darba attiecībās (ja tādas notiks) saskaņā ar izglītības iestāžu reorganizāciju. | 01.06.2020. | Limbažu novada ģimnāzijas direktore G.Lāce, Limbažu sākumskolas direktore V.Jevdokimova, |  |
|  | Limbažu Valsts ģimnāzijas nolikuma izstrāde un lēmuma projekta par nolikuma apstiprināšanu iesniegšana apstiprināšanai Limbažu novada Domē, iesniegšana IKVD. | 01.08.2020. | Limbažu novada ģimnāzijas direktore G.Lāce |  |
|  | Izvērtēt izglītības programmas, sagatavot licencēšanai vai licenču nomaiņai, iesniegt IKVD, nomainīt akreditācijas lapas. | 01.08.2020. | Izglītības un kultūras nodaļa, Limbažu novada ģimnāzijas direktore G.Lāce |  |
|  | Precizēt Limbažu novada ģimnāzijas (no 01.09.2020. Limbažu Valsts ģimnāzijas) organizatorisko struktūru, sagatavot amatu sarakstu. | 01.08.2020. | Izglītības un kultūras nodaļa, Limbažu novada ģimnāzijas direktore G.Lāce |  |
|  | Sagatavot Limbažu Valsts ģimnāzijas pedagogu slodžu plānojuma 2020/2021 mācību gadam projektu. | 05.09.2020. | Limbažu novada ģimnāzijas direktore G.Lāce | Izglītojamo skaits, finanses. |
|  | Pamatojoties uz Limbažu Valsts ģimnāzijas organizatorisko struktūru un amatu sarakstu, izstrādāt amatu aprakstus. | 01.10.2020. | Limbažu novada ģimnāzijas direktore G.Lāce |  |
|  | Vienošanās ar Iesaistīto izglītības iestāžu darbiniekiem par darba līguma grozījumiem sagatavošana un parakstīšana. | 20.08.2020. | Limbažu novada ģimnāzijas direktore G.Lāce, Limbažu sākumskolas direktore V.Jevdokimova, | Darbinieku ikgadējie atvaļinājumi. |
|  | Limbažu sākumskolas prasību, finanšu līdzekļu, krājumu un ilgtermiņa ieguldījumu, lietvedības un arhīva, mantas un nemateriālo vērtību inventarizācija. | 01.09.2020. | Izglītības un kultūras nodaļa, Limbažu novada ģimnāzijas direktore G.Lāce, Limbažu sākumskolas direktore V.Jevdokimova, Finanšu nodaļa, Administratīvā nodaļa |  |
|  | Akts par Limbažu sākumskolas darbinieku ikgadējo atvaļinājumu inventarizāciju. | 31.08.2020. | Limbažu sākumskolas direktore V.Jevdokimova, |  |
|  | Limbažu novada Domes lēmums par darba tiesisko attiecību izbeigšanu (no 01.09.2020.) ar Limbažu sākumskolas direktori, iepriekš informējot arodbiedrību un konsultējas ar to. | 01.08.2020. | Izpilddirektors, Izglītības un kultūras nodaļa, Juridiskā nodaļa |  |
|  | Domes lēmums par Limbažu valsts ģimnāzijas direktora amata nosaukuma maiņu ar 01.09.2020. | 31.08.2020. | Izglītības un kultūras nodaļa, Juridiskā nodaļa |  |
|  | Aktualizēt informāciju (pārreģistrēt, izslēgt) par reorganizētajām, likvidētajām vai iesaistītajām izglītības iestādēm Izglītības iestāžu reģistrā, UR publisko personu un iestāžu reģistrā, Valsts ieņēmumu dienesta reģistrā. | 01.09.2020. | Izglītības un kultūras nodaļa, Administratīvā nodaļa Finanšu nodaļa |  |
|  | Izveidot Limbažu Valsts ģimnāzijas lietu nomenklatūru, saskaņot to ar Valmieras zonālo valsts arhīvu. | 01.09.2020. | Limbažu novada ģimnāzijas direktore G.Lāce |  |
|  | Reorganizācijas procesā iesaistīto izglītības iestāžu pastāvīgi un ilgtermiņa glabājamo dokumentu un personāla dokumentu sagatavošana saskaņā ar Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas prasībām. Nododamo arhīva lietu nodošana Valmieras zonālajam valsts arhīvam. | 01.09.2020. | Administratīvā nodaļa Limbažu novada ģimnāzijas direktore G.Lāce, Limbažu sākumskolas direktore V.Jevdokimova, |  |
|  | Izstrādāt/aktualizēt Limbažu Valsts ģimnāzijas iekšējos normatīvos aktus (t.sk. iekšējās kārtības noteikumus, izglītojamo uzņemšanas noteikumus, darba kārtības noteikumus). | 01.09.2020. | Limbažu novada ģimnāzijas direktore G.Lāce |  |
|  | Apvienot Limbažu novada ģimnāzijas un Limbažu sākumskolas budžetu. | 01.09.2020. | Izpilddirektors, Ekonomisti, Finanšu nodaļa |  |
|  | Veikt nepieciešamās darbības izglītības iestāžu datu (izglītojamie, pedagogi) ievadei Valsts izglītības informācijas sistēmā; Valsts izglītības informācijas sistēmas piekļuves nodrošināšana darbiniekiem. | 01.09.2020. | Izglītības un kultūras nodaļa, Limbažu novada ģimnāzijas direktore G.Lāce, |  |
|  | Pārjaunot līgumus ar pakalpojumu sniedzējiem, nomniekiem. | 01.10.2020. | Limbažu novada ģimnāzijas direktore G.Lāce, |  |
|  | Limbažu Valsts ģimnāzijas attīstības plāna izstrāde. | 15.12.2020. | Limbažu novada ģimnāzijas direktore G.Lāce |  |
|  | Reorganizācijas komisijas sanāksmes. | Pēc nepieciešamības | Izpilddirektors |  |

(grozījumi izdarīti ar Limbažu novada domes 30.06.2020. sēdes lēmumu (protokols Nr.14, 46.§))